ソフトウェア開発委託契約書

〇〇（以下「甲」という）と GOODTECH SOFT LLC（以下「乙」という）とは、ソフトウェアの開発業務の委託に関し、次のとおり契約する。

（契約の目的）

第１条　甲は、銀行システムの一部として動作するQR決済関するソフトウェアの開発業務（以下「本件業務」という）を乙に委託し、乙はこれを受託する。

（定義）

第２条　本契約において使用する用語の意義は、該当各号に定めるところによる。

（１）ソフトウェアとは、本契約に基づき開発されるソフトウェアであって、プログラム、コンテンツ、データベース類、その他これに付随する書類を総称していう。

（２）プログラムとは、本件ソフトウェアのうちプログラム部分であって、コンテンツ及びデータベースを含めたものをいう。

（３）成果物とは、本契約に基づき作成され、乙が甲に納入するもののすべてをいう。

（４）原始資料とは、本件業務の遂行の過程で、甲が乙に提供する資料をいう。

（本件業務内容）

第３条　甲が乙に委託する本件業務は、次の各号で定める業務をいう。

（１）システム仕様書案に基づき本件ソフトウェアを設計・製造し、テストを行い所定の動作環境下で本件プログラムが稼働可能な状態にするまでの作業

（成果物の納入）

第４条　
（１）乙は、甲が指定する期限までに、成果物を納入する。成果物として機能毎に次のように定める。

| 項番 |  | 機能分類 |  | 成果物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （あ） |  | Static QRトランザクション |  | 送金テスト結果 |
| （い） |  | ウォレット |  | アプリテスト結果 |
| （う） |  | クレーム処理、トランザクション修正システム |  | クレーム対応シナリオテスト結果 |
| （え） |  | Dev-Opsモニタリングシステム |  | 開発導入一連の作業マニュアルと動作確認 |
| （お） |  | サービス全体モニタリング |  | モニタリングと動作マニュアルと勉強開催（３回まで、１回は2時間） |

（２）次の各号に該当する場合には、乙は、甲に対し成果物の納入期限の変更を求めることができるものとする。

（２．１）原始資料その他本件業務遂行に必要な資料、情報、機器等の提供の懈怠、遅延等のため本件業務の進捗に支障が生じたときであって、その支障の直接的原因又は間接的原因が、乙に起因するものではないとき。

（２．２）甲により、本件業務の内容が変更されたとき。

（２．３）天災事変その他の不可抗力によって、納入期限までに成果物を納入することが困難になったとき。

（委託料及び支払方法）

第５条

（１）甲は乙に対し、本件業務委託の対価として委託料を支払う。

（２）委託料の金額は、２８,８００，０００（二千八百八十万）円とし、その支払方法等については、下記の通り実施する。

（２．１）開発機能を大きく分けて下記のように分類する。

（あ）Static QRトランザクション

（い）ウォレット

（う）クレーム処理、トランザクション修正システム

（え）Dev-Opsモニタリングシステム

（お）サービス全体モニタリング

（２．２）契約締結後の５営業日以内に２０％を支払う。

（２．３）分類（あ）、（い）のβリリース後の５営業日以内に２０％を支払う。

（但し、コアシステムによる遅れが生じた場合に待たずに次に進む）

（２．４）分類（う）、（え）のβリリース後の５営業日以内に２０％を支払う。

（２．５）分類（あ）、（い）、（う）、（え）の正式リリース後の５営業日以内に２０％を支払う。

（２．６）分類（お）の正式準備完了、引き渡し後の５営業日以内に残りの２０％を支払う。

（委託料の変更）

第６条　乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、該当することとなった日から90日以内に、甲に再度見積書を提出することにより、甲に対して委託料の変更を請求することができるものとする。

（１）甲に起因する原因により、甲がソフトウェアの仕様を変更するとき。

（２）甲に起因する原因により、甲が成果物の納入期限を変更するとき。

（３）甲が提供する原始資料の過誤等により、乙の開発費用が増加したとき。

（原始資料等の提供）

第７条　甲は乙に対し、原始資料、及び本件業務遂行に対し必要な原始資料以外の資料、機器等（以下「原始資料等」という）を、無償で貸与、開示等して提供するものとする。

（原始資料等の保管管理）

第８条　乙は原始資料等を、善良な管理者の注意義務をもって管理、保管し、本件業務の遂行以外の目的には、一切使用しないものとする。乙は本契約終了後1年間、開発環境、技術資料、ソースコードのバックアップを保管する。

（原始資料等の返却）

第９条　乙は、本件業務終了後10日以内に、原始資料等を甲に返却するものとする。

（開発場所）

第１０条　乙は、乙の事業所内において本件業務を遂行するものとする。

（連絡担当者）

第１１条

（１）甲及び乙は、本件業務の連絡担当者を定め、書面、電子メール、コミュニケーションツールにより相手方に通知するものとする。

（２）本件業務遂行のための連絡、確認等は、原則として前条の連絡担当者を通じて行うものとする。

（秘密情報保持）

第１２条

（１）甲及び乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨書面で指定した情報（以下「秘密情報」という）を第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。

（１．１）秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報

（１．２）本契約に違反することなく、かつ公知となった情報

（１．３）秘密保持義務を負うことなく、第三者から正当に入手した情報

（１．４）相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報

（２）秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、当該秘密情報を第三者に開示する場合は、事前に相手方からの書面による承諾を受けなければならない。但し、法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示要求があった場合はこの限りでない。

（３）本状の規定の効力は、本契約終了後も存続する。

（個人情報の取扱い）

第１３条

（１）甲は乙に対し、甲の有する個人情報（特定の個人を識別できる情報をいう。以下同じ）を委託する場合、当該個人情報を特定し、個人情報である旨を明示しなければならない。

（２）乙は個人情報の委託を受けた場合、当該個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、当該個人情報を第三者に提供してはならない。

（３）乙は、第１項に基づき甲より委託を受けた個人情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、複製、改変が必要な場合は、事前に甲から書面による承諾を受けるものとする。

（権利移転と危険負担）

第１４条　成果物の所有権は、甲が乙に委託料を完済した時点で、乙から甲へ移転するものとする。

（検品）

第１５条

（１）甲は、乙より成果物の納入がなされた日から20営業日以内（以下「検査期間」という）に、成果物の検査を行い、その検査結果について乙に通知するものとする。但し、過誤その他の瑕疵があったときは、直ちに乙に通知するものとする。

（２）乙による成果物納品の日から20営業日経過した場合は、前項の検査結果の通知にかかわらず、当該成果物は前項所定の検査に合格したものとみなす。甲が正当な理由なく成果物の受領を拒否し、乙が甲へ当該成果物を納入した日から前項の期間を経過したときも同様とする。

（保証及び責任範囲）

第１６条

（１）乙は、甲が指定する仕様書どおりの成果物が開発されていること、及び成果物には不良品や瑕疵がないことを甲に保証する。

（２）前項の保証は、成果物の納品日から１年間（以下「保証期間」という）有効とする。

（３）成果物に含まれるソフトウェアが、甲の指定する仕様書に従ったものではなく、かつ、このことが乙に起因する原因によるときは、乙は、前項に基づく保証期間中は、乙の費用と責任において、ソフトウェア上の過誤の訂正・補修等を行う。

（保守サービス）

第１７条　甲及び乙は、次の各号に掲げる保守等に関する契約を別途締結できるものとする。

（１）保証期間経過後の本ソフトウェアの不稼働を含む稼働不良に対する技術サービス

（２）保証期間経過後の本ソフトウェア、成果物の瑕疵に対する修補

（３）乙の責に帰すべからざる事由による本件ソフトウェアの不稼働を含む稼働不良に対する技術サービス

（著作権の帰属）

第１８条　新規開発部分の著作権は甲乙の共同所有とし、各自が自由に利用、改変、第三者への利用許諾（エンドユーザーへの譲渡を含む）を行えるものとする。今回開発機能は全て新規機能であり、今後追加で開発続行する場合、今回開発した機能は既存機能となる。既存機能の著作権に関して、所有者へそのまま属する。

（契約内容の変更）

第１９条　本契約の内容の変更は、当該変更内容につき事前に甲乙協議の上、別途、変更契約を締結することによってのみこれを行うことができる。

（契約の有効期間）

第２０条　本契約の有効期間は、２０２５年８月１日から２０２５年１２月１日までとする。

（契約の解除）

第２１条　甲又は乙のいずれか一方において、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、相手方に何ら通告することなく、直ちに本契約を解除することができる。

（１）重大な過失又は背信行為があったとき。

（２）支払いの停止があったとき、又は仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理手続開始、特別清算手続開始等の手続の申立てがなされたとき。

（３）手形交換所からの取引停止処分を受けたとき。

（４）公租公課の滞納処分を受けたとき。

（５）その他前各号に準ずる本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合。

（権利義務譲渡の禁止）

第２２条　甲及び乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約の地位を第三者に承継させ、本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し若しくは引き受けさせ又は担保に供してはならない。

（協議）

第２３条　甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、これを定めるものとする。

（準拠法）

第２４条　本契約は、日本国の法律を準拠とし、裁判管轄は東京都とする。

（進捗報告）

第２５条　システム開発期間において2週間毎に定例進捗報告を行い、その形態は会議あるいはレポート形式で行えるものとする。

（優先交渉権）

第２６条　本契約の成果物に関する追加開発、機能拡張、保守業務について、甲は乙に対して優先的に交渉する機会を設ける。

（開発体制の継続性）

第２７条　今後の追加開発においては、可能な限り本契約と同じ開発チームによる対応を考慮する。

本契約の証として、本契約書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。

２０２５年７月２１日

甲　〇〇

〇〇

代表取締役社長　〇〇

乙　モンゴル国ウランバートル市バヤンゴル区第11ホロー4-30B-49

GOODTECH SOFT LLC

代表取締役社長　ENKHBAYAR AMARTUVSHIN